## Test Cases
Test Cases Template
Project Name: |  | DeathPixel (HLM) - juego 2D top-down en Godot 4.7.1
Module/Feature: |  | Juego completo: menús, HUD, armas, sigilo/IA, flow, niveles, tutorial, ajustes
Title: |  | Plan y ejecución de QA - versión con tutorial, rifle automático, escopeta, cuchillo y sigilo
Author: |  | Claude (QA automatizado con Godot 4.7.1)
Reviewer: |  | Alejandro Rivera (pendiente de revisión)
Date: |  | 2026-09-21
Priority: |  | High
Last Updated: |  | 2026-09-21
Test Case | Test Case ID | Test Objective | Preconditions | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Postconditions | Test Environment | Notes/Comments
Menú principal muestra todas las opciones | MEN_01 | Verificar que el menú principal carga con sus 5 botones | Juego cerrado | 1. Abrir el juego. 2. Observar el menú. | - | Se ven JUGAR, TUTORIAL, AJUSTES, CRÉDITOS y SALIR; título DEATH PIXEL. | As expected | Pass | Menú abierto, mouse visible | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: botones: ["JUGAR", "TUTORIAL", "AJUSTES", "CRÉDITOS", "SALIR"] Automatizado (QA/automation).
Aviso de "¿Primera vez?" al presionar JUGAR | MEN_02 | Recomendar el tutorial a quien no lo ha hecho | tutorial_done = falso (progreso nuevo) | 1. En el menú, presionar JUGAR. | Tutorial no completado | Aparece el aviso con HACER EL TUTORIAL / IR A LOS NIVELES / VOLVER. | As expected | Pass | Aviso visible | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: primera vez: aviso del tutorial visible Automatizado (QA/automation).
JUGAR abre los niveles cuando el tutorial ya se hizo | MEN_03 | Verificar que el aviso no molesta después | tutorial_done = verdadero | 1. Presionar JUGAR. | Tutorial completado | Se abre la pantalla de selección de niveles. | As expected | Pass | Selector de niveles abierto | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: con tutorial hecho JUGAR abre: LevelSelect Automatizado (QA/automation).
Créditos se abren y se cierran | MEN_04 | Verificar la pantalla de créditos | Menú principal abierto | 1. Presionar CRÉDITOS. 2. Presionar REGRESAR. | - | Se muestra el panel de créditos y al regresar se cierra. | As expected | Pass | Menú principal visible | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: créditos abre=true, cierra=true Los nombres del equipo son genéricos ("Equipo DeathPixel"): editar CREDITS en main_menu.gd. Automatizado (QA/automation).
Ajustes es una pantalla propia | MEN_05 | Comprobar que Ajustes no se superpone al menú (defecto reportado) | Menú principal abierto | 1. Presionar AJUSTES. 2. Presionar REGRESAR. | - | Ajustes ocupa toda la pantalla (escena propia) y al regresar vuelve al menú principal. | As expected | Pass | Menú principal abierto | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: ajustes como escena propia=true; al cerrar vuelve a: MainMenu Reporte del usuario: el menú se veía encima. Corregido (anclas y escena propia). Automatizado (QA/automation).
Selector muestra 5 niveles; 4 y 5 no jugables | LVL_01 | Verificar la lista de niveles | Selector abierto | 1. Abrir el selector de niveles. | - | 5 botones; niveles 1-3 jugables; 4 y 5 marcados como PRÓXIMAMENTE. | As expected | Pass | Selector abierto | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: botones=5, jugables=[true, true, true, false, false] Automatizado (QA/automation).
Desbloqueo progresivo de niveles | LVL_02 | Verificar que un nivel se desbloquea al ganar el anterior | Progreso nuevo (solo nivel 1 abierto) | 1. Confirmar nivel 2 bloqueado. 2. Completar el nivel 1. 3. Volver al selector. | unlock_all_levels = falso | Nivel 2 bloqueado al inicio y desbloqueado tras ganar el nivel 1. | As expected | Pass | Progreso guardado | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: nivel 2 bloqueado al inicio=true, desbloqueado tras ganar el 1=true Automatizado (QA/automation).
Selector de dificultad cambia la cantidad de enemigos | LVL_03 | Verificar el selector FÁCIL/NORMAL/DIFÍCIL del selector de niveles | Selector abierto con nivel 3 seleccionado | 1. Presionar DIFÍCIL. 2. Leer "ENEMIGOS". 3. Presionar FÁCIL. 4. Leer "ENEMIGOS". | Nivel 3 | Difícil = 9 enemigos, Fácil = 4 enemigos; el ajuste queda guardado. | As expected | Pass | Dificultad en Fácil | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: nivel 3 -> Difícil: 'ENEMIGOS: 9 ' ¦ Fácil: 'ENEMIGOS: 4 ' Automatizado (QA/automation).
Los 3 niveles se pueden completar | LVL_04 | Recorrer llave -> puerta -> salida -> victoria en cada nivel | Niveles 1, 2 y 3 disponibles | 1. Eliminar a los enemigos de afuera. 2. Recoger la llave que suelta el último. 3. Abrir la puerta con [E]. 4. Llegar a la zona de salida. | Dificultad Normal | En los 3 niveles aparece la pantalla de victoria. | As expected | Pass | Victoria mostrada | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: nivel1/2/3: llave->puerta->salida->victoria = [true, true, true] Nivel 3 era imposible de pasar (la llave caía dentro de la sala cerrada): corregido con el custodio "guards_exit". Automatizado (QA/automation).
Nivel 3: la llave la suelta un enemigo de afuera | LVL_05 | Evitar que la llave quede encerrada | Nivel 3 iniciado | 1. Eliminar a todos los enemigos menos el custodio de la sala cerrada. | Dificultad Normal | Cae 1 llave lejos del custodio (fuera de la sala) y el custodio sigue vivo. | As expected | Pass | Llave en el suelo | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: llaves=1, custodio vivo=true Automatizado (QA/automation).
Vida, corazones, munición y puntaje pasan de nivel | LVL_06 | Verificar la persistencia entre niveles | Jugando el nivel 1 | 1. Dejar vida 45, 2 corazones, 1234 puntos, cargador 7. 2. Completar el nivel y pasar al siguiente. | vida 45 / 2 corazones / 1234 pts | En el nivel 2 se conservan los mismos valores. | As expected | Pass | Nivel 2 en curso | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: nivel=2 vida=45 corazones=2 puntaje=1234 cargador=7 Automatizado (QA/automation).
Sin vidas: se reinicia desde el nivel 1 sin nada | LVL_07 | Verificar la regla de game over | Jugando con 1 corazón | 1. Perder toda la vida. 2. Presionar R / REINICIAR. | Puntaje 999 | Vuelve al nivel 1 con vida 100, 3 corazones y puntaje 0. | As expected | Pass | Nivel 1 nuevo | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: nivel=1 vida=100 corazones=3 puntaje=0 Automatizado (QA/automation).
Los ajustes se guardan en disco | SET_01 | Verificar la persistencia de ajustes | Ajustes abiertos | 1. Cambiar modo de pantalla y volumen general. 2. Esperar 1 s. 3. Leer settings.cfg. | Ventana, volumen 50% | settings.cfg contiene los valores elegidos. | As expected | Pass | Archivo actualizado | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: settings.cfg guardado: fullscreen=false master=0.5 Automatizado (QA/automation).
Volumen cambia los buses de audio | SET_02 | Verificar que los deslizadores afectan el audio | Ajustes abiertos | 1. Mover volumen general al 50%. | 50% | Bus Master = -6.02 dB; existen los buses Music y SFX. | As expected | Pass | Volumen aplicado | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: bus Master=-6.02 dB (esperado -6.02), buses Music/SFX creados El juego aún no tiene sonidos: solo se probó el mecanismo. Automatizado (QA/automation).
Reasignar teclas y rechazar conflictos | SET_03 | Verificar la reasignación de controles | Pestaña CONTROLES abierta | 1. Reasignar RECARGAR a T. 2. Intentar asignar MELEE a W (ya usada). 3. Restablecer teclas. | T, W | T se acepta; W se rechaza indicando "MOVER ARRIBA"; el reset devuelve R. | As expected | Pass | Teclas por defecto | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: reasignar recargar a T -> 'T'; conflicto con W rechazado por 'MOVER ARRIBA'; reset -> 'R' Automatizado (QA/automation).
La dificultad cambia daño y recarga | SET_04 | Verificar multiplicadores de dificultad | Ajustes abiertos | 1. Elegir DIFÍCIL y leer daño y recarga. 2. Elegir FÁCIL. | Difícil / Fácil | Daño enemigo x1.5 (Difícil) y x0.6 (Fácil); recarga automática solo en Fácil y Normal. | As expected | Pass | Dificultad Normal | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: daño enemigo Difícil x1.5, Fácil x0.6; recarga auto en Difícil=false Automatizado (QA/automation).
Brillo oscurece y aclara la pantalla | SET_05 | Verificar el ajuste de brillo | Ajustes abiertos | 1. Brillo 60%. 2. Brillo 130%. | 60% / 130% | 60% -> capa negra alfa 0.40; 130% -> capa aditiva. | As expected | Pass | Brillo 100% | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: brillo 60% -> capa negra alfa 0.40; 130% -> capa aditiva=true Automatizado (QA/automation).
Barra de vida y corazones se actualizan | HUD_01 | Verificar la salud en el HUD | Nivel en curso | 1. Recibir 30 de daño. 2. Curar 20. 3. Bajar a 2 corazones. | -30 / +20 | Barra 100 -> 70 -> 90; muestra 2 corazones llenos. | As expected | Pass | HUD actualizado | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: barra: 100 -> 70 (daño 30) -> 90 (cura 20); corazones=2 Automatizado (QA/automation).
Panel de armas muestra arma y munición | HUD_02 | Verificar el panel inferior derecho | Nivel en curso | 1. Equipar rifle, escopeta y cuchillo. | 1 / 2 / 3 | RIFLE 20/40, ESCOPETA 6/12 y CUCHILLO con ∞ (sin reserva). | As expected | Pass | Panel correcto | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: rifle='RIFLE 20/40' ¦ escopeta='ESCOPETA 6/12' ¦ cuchillo='CUCHILLO ∞' Automatizado (QA/automation).
Multiplicador de combo sobre la barra | HUD_03 | Verificar el multiplicador y la barra de combo | Nivel en curso | 1. Eliminar a un enemigo. | 1 baja | Muestra X2 encima de la barra y la barra se llena. | As expected | Pass | Combo activo | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: tras 1 baja: multiplicador 'X2', barra de combo 1.00 Automatizado (QA/automation).
Barra SIGILO: OCULTO / SOSPECHA / DETECTADO | HUD_04 | Verificar el indicador de sigilo | Nivel en curso | 1. Al aparecer (gracia). 2. Con un enemigo a medio detectar. 3. Cuando un enemigo te detecta. | awareness 0.5 / 1.0 | OCULTO · Ns con gracia; SOSPECHA a media detección; ¡DETECTADO! al ser detectado. | As expected | Pass | Indicador correcto | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: barra de sigilo: awareness 0.5 -> 'SOSPECHA'; enemigo que te detecta de verdad -> '¡DETECTADO!'; con gracia -> 'OCULTO · 3 s' 1ª ejecución falló: (a) criterio del test mal armado y (b) el QA reveló DEF-02 (mostraba SOSPECHA con un enemigo ya en combate). Corregido y repetido: Pass. Automatizado (QA/automation).
La guía apunta al objetivo actual | HUD_05 | Verificar el marcador/flecha de objetivo | Nivel en curso | 1. Empezar. 2. Eliminar enemigos. 3. Recoger la llave. 4. Abrir la puerta. | - | Guía: ENEMIGO -> LLAVE -> PUERTA -> SALIDA. | As expected | Pass | Guía en SALIDA | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: guía: ENEMIGO -> LLAVE -> PUERTA -> SALIDA Automatizado (QA/automation).
El minimapa se puede ocultar | HUD_06 | Verificar el ajuste MOSTRAR MINIMAPA | Nivel en curso | 1. Desactivar minimapa. 2. Activarlo. | - | Se oculta y vuelve a mostrarse. | As expected | Pass | Minimapa visible | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: minimapa oculto con el ajuste=true, visible al reactivar=true Automatizado (QA/automation).
Rifle: un toque = un disparo | WPN_01 | Verificar la mecánica pedida | Nivel en curso con rifle | 1. Hacer un clic corto. | 1 clic | Se gasta exactamente 1 bala. | As expected | Pass | Cargador -1 | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: un toque gastó 1 bala(s) Automatizado (QA/automation).
Rifle: mantener = ráfaga | WPN_02 | Verificar el modo automático | Nivel en curso con rifle | 1. Mantener el clic 0.7 s. | 0.7 s | Se disparan varias balas (>= 4). | As expected | Pass | Cargador reducido | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: mantener 0.7 s gastó 6 balas (ráfaga) Automatizado (QA/automation).
Escopeta: 8 perdigones por disparo | WPN_03 | Verificar la escopeta | Escopeta equipada | 1. Disparar una vez. | - | 8 perdigones y cargador de 6. | As expected | Pass | Cartucho -1 | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: perdigones por disparo=8, cargador=6 Automatizado (QA/automation).
Cuchillo daña y no gasta munición | WPN_04 | Verificar el melee | Enemigo en combate frente al jugador | 1. Golpear con el cuchillo. | Enemigo 60 vida | La vida baja (golpe normal, no muerte instantánea) y la munición no cambia. | As expected | Pass | Enemigo herido | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: vida enemigo 60 -> 15; munición de rifle intacta=true Automatizado (QA/automation).
Recarga automática solo en Fácil y Normal | WPN_05 | Verificar la regla pedida por el usuario | Cargador con 1 bala | 1. Disparar la última bala en Fácil, Normal y Difícil. | 1 bala / 20 reserva | Fácil y Normal recargan solas; Difícil NO (recarga manual con R). | As expected | Pass | Estado de recarga por dificultad | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: al vaciar el cargador recarga sola: Fácil=true, Normal=true, Difícil=false (debe ser manual con R) 1ª ejecución falló por defecto del script de prueba (TD-01: etiquetas invertidas y pulsación demasiado corta). Sonda independiente en tiempo real confirmó el comportamiento correcto. Repetido: Pass. Automatizado (QA/automation).
Cambio de arma: 1/2/3, Q y rueda | WPN_06 | Verificar todos los métodos de cambio | Nivel en curso | 1. Presionar 2, 3, 1. 2. Presionar Q. 3. Girar la rueda. | - | 2 -> escopeta, 3 -> cuchillo, 1 -> rifle, Q -> siguiente, rueda -> cambia. | As expected | Pass | Arma cambiada | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: teclas 2->1, 3->2, 1->0, Q->1, rueda->2 Automatizado (QA/automation).
Cada arma tiene su propio cargador | WPN_07 | Verificar munición independiente | Nivel en curso | 1. Dejar el rifle en 3 balas. 2. Cambiar a escopeta. | - | Escopeta 6, rifle 3: independientes. | As expected | Pass | Munición separada | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: cargador escopeta=6, rifle=3 (independientes) Automatizado (QA/automation).
Difícil: la recarga manual con R funciona | WPN_08 | Verificar que R recarga cuando no hay recarga automática | Dificultad Difícil, cargador 5 | 1. Presionar R. | cargador 5, reserva 20 | Inicia la recarga y termina con el cargador lleno (20). | As expected | Pass | Cargador lleno | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: Difícil: R inicia la recarga=true y termina con 20/5 Automatizado (QA/automation).
Detección progresiva y gracia al aparecer | AI_01 | Verificar que no te detectan al instante | Enemigo con el jugador a 110 px y vista libre | 1. Con gracia activa, esperar 1 s. 2. Terminada la gracia, esperar 0.35 s. 3. Esperar 2.4 s más. | - | Con gracia awareness=0; a 0.35 s está sospechando sin atacar; al final te detecta y ataca. | As expected | Pass | Enemigo atacando | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: con gracia awareness=0.00; a 0.35 s awareness=0.21 (sin atacar); a 2.7 s detecta=true Responde al reporte: "me matan apenas aparezco". Automatizado (QA/automation).
Sigilo (Shift) retrasa la detección | AI_02 | Verificar la ventaja del sigilo | Enemigo con vista libre | 1. Medir detección 0.5 s con Shift. 2. Medir 0.5 s caminando normal. | - | La detección con sigilo es claramente menor. | As expected | Pass | Sin cambios | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: awareness tras 0.5 s: sigilo=0.14 vs caminando=0.24 Automatizado (QA/automation).
Muerte silenciosa por el punto ciego | AI_03 | Verificar el ataque por la espalda | Enemigo que no te ha detectado | 1. Colocarse detrás. 2. Golpear con el cuchillo. | - | Muerte instantánea, silenciosa, con puntos dobles (+200). | As expected | Pass | Enemigo muerto | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: por la espalda: muerto=true silencioso=true puntos +200 Automatizado (QA/automation).
Golpe de frente no mata al instante | AI_04 | Verificar que el punto ciego importa | Enemigo sin detectarte | 1. Golpear con el cuchillo de frente. | - | El enemigo sobrevive (golpe normal). | As expected | Pass | Enemigo herido | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: golpe de frente: el enemigo sobrevive (15/60) Automatizado (QA/automation).
Los enemigos investigan los ruidos | AI_05 | Verificar el oído | Enemigo patrullando | 1. Hacer un ruido fuera de su alcance. 2. Hacer un ruido cercano. | - | El ruido lejano se ignora; el cercano lo hace investigar. | As expected | Pass | Enemigo investigando | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: ruido lejano: estado=0 (0=patrulla); ruido cercano: estado=4 (4=investigar) Automatizado (QA/automation).
Enemigo herido huye | AI_06 | Verificar el estado HUIR | Enemigo perseguidor | 1. Dejarlo con 25% de vida. | - | Pasa al estado HUIR. | As expected | Pass | Enemigo huyendo | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: enemigo con 25% de vida: estado=5 (5=huir) Automatizado (QA/automation).
Pathfinding rodea paredes | AI_07 | Verificar el A* | Nivel 1 | 1. Pedir una ruta entre un cuarto y la calle. | - | La ruta tiene varios puntos y todos son caminables. | As expected | Pass | Ruta calculada | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: A*: ruta de 13 puntos entre dos zonas separadas por paredes; todos caminables=true Automatizado (QA/automation).
Inicio seguro en todos los niveles y dificultades | AI_08 | Comprobar que nunca te matan al aparecer | Ninguna | 1. Iniciar los 3 niveles en las 3 dificultades. 2. Esperar 0.6 s. | 9 combinaciones | Gracia e invulnerabilidad activas, ningún enemigo a menos de 100 px y awareness 0. | As expected | Pass | Jugador vivo | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: 9 combinaciones nivel/dificultad: gracia e invulnerabilidad activas, ningún enemigo a <100 px, awareness 0 Se reubicaron enemigos extra de Difícil que estaban a 32 px del inicio (nivel 3) y una patrulla a 47 px (nivel 2). Automatizado (QA/automation).
Combo: racha rápida y expiración | FLW_01 | Verificar el sistema de combo | Nivel en curso | 1. Dos bajas seguidas. 2. Esperar a que expire. | - | Combo 1 -> 2 -> 4 (+2 en racha rápida), ventana más larga; tras expirar vuelve a 1. | As expected | Pass | Combo 1 | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: combo: 1 -> 2 -> 4 (racha rápida +2), ventana 11 s, tras expirar=1 Automatizado (QA/automation).
FLOW / FRENESÍ / BERSERK y daño | FLW_02 | Verificar los niveles de flow | Nivel en curso | 1. Poner combo 4, 7 y 10. | - | Niveles 1, 2 y 3; a combo 10 el daño es x2.35. | As expected | Pass | Combo 1 | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: combo 4/7/10 -> niveles 1/2/3; daño combo 10 = x2.35 Automatizado (QA/automation).
Puntos "+N" sobre el enemigo caído | FLW_03 | Verificar el texto flotante | Nivel en curso | 1. Eliminar a un enemigo. | - | Aparece "+N" sobre él. | As expected | Pass | Texto desvanecido | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: aparece el texto de puntos '+N' sobre el enemigo caído: true Automatizado (QA/automation).
El botín depende de lo que necesitas | OBJ_01 | Verificar los drops | Nivel en curso | 1. Con vida 20%, tirar 60 veces el botín. 2. Sin munición, tirar 60 veces. | - | Con vida baja predominan botiquines/corazones; sin munición predominan balas/cartuchos; nunca "nada" cuando estás mal. | As expected | Pass | Sin cambios | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: vida 20%: { 0: 16, 1: 35, 2: 0, 3: 9, -1: 0 } ¦ sin munición: { 0: 30, 1: 6, 2: 0, 3: 24, -1: 0 } 1ª ejecución falló por un umbral demasiado estricto del test (TD-02). Automatizado (QA/automation).
La puerta bloquea y se abre con la llave | OBJ_02 | Verificar la colisión de la puerta | Nivel 3 | 1. Empujar contra la puerta cerrada. 2. Con la llave, abrirla con [E]. 3. Cruzar. | - | Cerrada bloquea; abierta deja pasar. | As expected | Pass | Puerta abierta | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: puerta cerrada bloquea al jugador=true; abierta lo deja pasar=true El usuario pidió revisar la colisión de las puertas: verificada. Automatizado (QA/automation).
La nota solo aparece en el nivel 1 | OBJ_03 | Verificar el drop de la nota | Niveles 1 y 2 | 1. Eliminar a todos en cada nivel. | - | Nivel 1 suelta 1 nota; nivel 2 ninguna. | As expected | Pass | Nota en el suelo (nivel 1) | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: notas soltadas: nivel 1=1, nivel 2=0 Automatizado (QA/automation).
Los objetos no se gastan si no hacen falta | OBJ_04 | Verificar los pickups | Vida llena y reserva llena | 1. Pasar por un botiquín y una caja de munición. | - | Ambos se conservan. | As expected | Pass | Objetos intactos | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: botiquín con vida llena se conserva=true; munición con reserva llena se conserva=true Automatizado (QA/automation).
Mouse confinado a la ventana | CTL_01 | Verificar la captura del mouse (defecto reportado) | Modo ventana | 1. Jugar. 2. Pausar. 3. Reanudar. 4. Volver al menú. | - | Partida: confinado y oculto; pausa: confinado; menú: libre. | As expected | Pass | Mouse libre en el menú | Godot 4.7.1 / Windows 11 (ventana, RTX 2050) | Observado: modo del mouse: partida=CONFINED_HIDDEN, pausa=CONFINED, al reanudar=CONFINED_HIDDEN, menú=VISIBLE En modo sin ventana el servidor de pantalla ficticio no admite el mouse: se ejecutó con ventana. Automatizado (QA/automation).
El progreso se guarda y recarga | PER_01 | Verificar progress.cfg | Juego abierto | 1. Guardar progreso. 2. Reiniciar los valores. 3. Recargar. | nivel 3 desbloqueado, mejor puntaje 4321 | Se recuperan los valores guardados. | As expected | Pass | Progreso restaurado | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: progreso guardado y recargado: nivel desbloqueado=3, mejor puntaje nivel 1=4321 Automatizado (QA/automation).
El tutorial se completa (12 pasos) | TUT_01 | Recorrer el tutorial con acciones reales | Tutorial iniciado | 1. Completar cada paso: mover, rifle, ráfaga, recargar, escopeta, cuchillo, sigilo, punto ciego, combo, objetos, llave y puerta, salida. | - | Los 12 pasos avanzan al cumplirse y aparece "TUTORIAL COMPLETADO". | As expected | Pass | Tutorial marcado como hecho | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: 12 pasos completados con acciones reales; pasos que no avanzaron=0; tutorial_done=true El QA encontró un crash del motor en este flujo (DEF-01): corregido y repetido. Automatizado (QA/automation).
Arma equivocada no cuenta | TUT_02 | Verificar la validación de pasos | Paso del rifle | 1. Eliminar el muñeco con la escopeta. | - | No cuenta; aparece otro muñeco y un aviso. | As expected | Pass | Paso sin avanzar | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: matar al muñeco con el arma equivocada no cuenta y aparece otro: true Automatizado (QA/automation).
Sigilo: ser detectado no cuenta | TUT_03 | Verificar las reglas de los pasos de sigilo | Pasos de sigilo y punto ciego | 1. Cruzar la zona con el guardia atacando. 2. Matar al guardia de frente. | - | Ninguno cuenta; aparece un aviso o un nuevo guardia. | As expected | Pass | Pasos sin avanzar | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: cruzar detectado no cuenta=true; matar al guardia de frente no cuenta=true Automatizado (QA/automation).
La tecla N salta un paso | TUT_04 | Verificar el salto de pasos | Tutorial en el paso 1 | 1. Presionar N. | - | Avanza al paso 2. | As expected | Pass | Paso 2 | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: tecla N: paso 1 -> 2 Automatizado (QA/automation).
El tutorial se guarda como completado | TUT_05 | Verificar la persistencia del tutorial | Tutorial terminado | 1. Terminar el tutorial. 2. Revisar progress.cfg. | - | tutorial_done queda escrito en disco. | As expected | Pass | Archivo actualizado | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: tutorial_done=true y progreso escrito en disco Automatizado (QA/automation).
Todas las escenas y scripts cargan | STB_01 | Detectar errores de carga | Proyecto abierto | 1. Cargar todos los .gd y .tscn. | - | Ninguno falla. | As expected | Pass | Sin cambios | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: 51 scripts/escenas cargados; fallos: [] Automatizado (QA/automation).
Sin errores de script durante la simulación completa | STB_02 | Detectar errores en ejecución | Corrida completa del QA (~5 min) | 1. Ejecutar los 54 casos automáticos. 2. Buscar "SCRIPT ERROR" en la salida. | - | Cero errores. | As expected | Pass | Salida limpia | Godot 4.7.1 / Windows 11 (sin ventana) | Observado: 0 líneas "SCRIPT ERROR" en toda la salida de la corrida (54 casos automáticos, ~5 min de simulación). Automatizado (QA/automation).
Rendimiento en el peor caso | STB_03 | Verificar los FPS con carga máxima | Modo ventana | 1. Nivel 3 en Difícil (9 enemigos). 2. Berserk. 3. Ráfagas de escopeta y rifle durante 8 s. | - | Promedio >= 45 FPS y mínimo >= 25. | As expected | Pass | Sin cambios | Godot 4.7.1 / Windows 11 (ventana, RTX 2050) | Observado: nivel 3 Difícil (9 enemigos), berserk y ráfagas de escopeta+rifle durante 8 s: FPS promedio 60, mínimo 59; memoria 82 MB Automatizado (QA/automation).
La interfaz se adapta a varias resoluciones | UI_01 | Verificar HUD y menús | Modo ventana | 1. Abrir el juego en 1280x720, 1920x1080, 1024x768 y 800x600. 2. Revisar HUD y menú. | 4 resoluciones | Se mantienen las proporciones, sin elementos solapados o cortados. | As expected | Pass | Sin cambios | Godot 4.7.1 / Windows 11 (ventana, RTX 2050) | Observado: Capturas de 1280x720, 1920x1080, 1024x768 y 800x600 revisadas: proporciones intactas, sin solapes. Revisado por capturas de pantalla. A 800x600 el texto pequeño sigue siendo legible pero justo.
Sonidos y música | AUD_01 | Verificar el audio del juego | Juego abierto | 1. Disparar, caminar y abrir menús. | - | Suenan disparos, pasos y música. |  | Blocked | - | No aplica | BLOQUEADO: el proyecto no tiene archivos de audio (solo los buses Music y SFX están listos).
Control con mando | INP_01 | Verificar soporte de gamepad | Mando conectado | 1. Mover y disparar con el mando. | - | El personaje responde al mando. |  | Not Executed | - | No aplica | No ejecutado: no hay acciones de mando configuradas.
Juego exportado (.exe) | EXP_01 | Verificar el ejecutable exportado | Plantillas de exportación instaladas | 1. Exportar. 2. Ejecutar el .exe. | - | Se comporta igual que en el editor. |  | Not Executed | - | No aplica | No ejecutado: solo se probó con Godot 4.7.1 desde el proyecto.
Prueba con jugadores reales (balance y sensación) | UX_01 | Evaluar dificultad, sigilo y comodidad | Al menos 3 jugadores nuevos | 1. Jugar tutorial y niveles 1-3. 2. Anotar dónde se atascan. | - | Entienden el sigilo y el cuchillo sin ayuda; la dificultad se siente justa. |  | Not Executed | - | No aplica | No ejecutado: requiere personas. Recomendado antes de entregar.

## Resumen
Resumen de la ejecución de QA - DeathPixel
Fecha: 2026-09-21 ¦ Todos los valores de esta hoja se calculan con fórmulas desde la hoja "Test Cases".
Estado | Casos | % del total
Pass | 57 | 93.44%
Fail | 0 | 0%
Blocked | 1 | 1.639%
Not Executed | 3 | 4.918%
Total | 61 | 100%
Casos ejecutados (Pass + Fail) | 57
Tasa de éxito sobre lo ejecutado | 100%
Cobertura ejecutada sobre el plan | 93.44%
Módulo | Descripción | Total | Pass | Fail | Blocked | Not Executed
MEN | Menú principal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
LVL | Niveles y progresión | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
SET | Ajustes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
HUD | Interfaz en partida | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
WPN | Armas y melee | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
AI | Sigilo e IA de enemigos | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
FLW | Combo y modo flow | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
OBJ | Botín, llave y puertas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
CTL | Mouse y entrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
PER | Persistencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TUT | Tutorial | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
STB | Estabilidad y rendimiento | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
UI | Resoluciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
AUD | Audio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
INP | Mando | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
EXP | Exportación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
UX | Pruebas con jugadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Total |  | 61 | 57 | 0 | 1 | 3
Comprobación: el total por módulos debe coincidir con el total por estado. |  | OK
CÓMO SE EJECUTÓ
• 55 casos se automatizaron con scripts de Godot 4.7.1 que juegan el juego real (carpeta QA/automation del proyecto): qa_runner.gd (sin ventana) y qa_windowed.gd (con ventana).
• Los casos de interfaz y resoluciones se revisaron además con capturas de pantalla. Las balas, el sigilo, la nota y el tutorial se revisaron visualmente.
• Estado "Blocked": el juego no tiene audio. "Not Executed": mando, exportación y pruebas con personas no se hicieron (ver hoja Defectos y la lista de riesgos).
• Los datos guardados del jugador (progreso y ajustes) se respaldaron antes de cada corrida y se restauraron después.
LO QUE ESTE QA NO PUEDE DECIR
• Si el balance de dificultad y el sigilo "se sienten bien": eso necesita jugadores humanos (caso UX_01).

## Defectos
Defectos y hallazgos de esta ronda de QA
ID | Severidad | Módulo | Descripción | Cómo se encontró | Causa | Estado | Verificado con
DEF-01 | Crítica | Tutorial | El juego se cierra por completo (crash del motor, señal 11) al entrar a la zona de sigilo del tutorial mientras el guardia ya te había detectado. | Caso TUT_01 (recorrido automático del tutorial). | Bucle infinito: la zona se "rearmaba" a sí misma de inmediato y volvía a dispararse hasta desbordar la cola de mensajes del motor. | Corregido | TUT_01, TUT_03
DEF-02 | Menor | HUD | La barra SIGILO mostraba SOSPECHA en lugar de ¡DETECTADO! cuando un enemigo en combate perdía de vista un instante al jugador. | Caso HUD_04. | El HUD solo miraba el nivel de detección, no el estado de combate del enemigo. | Corregido | HUD_04
DEF-03 | Menor | Interfaz | Los nombres de teclas se veían con mayúsculas inconsistentes ("Shift" junto a "R"). | Revisión visual de capturas. | OS.get_keycode_string devuelve el nombre tal cual. | Corregido | Capturas del HUD y la pausa
DEF-04 | Menor | Interfaz | La barra de controles del principio del nivel rozaba la barra de vida. | Revisión visual de capturas. | Posición demasiado alta y ancho excesivo. | Corregido | Capturas del nivel 1
DEF-05 | Baja | Ajustes | En modo sin ventana aparecían errores "Not supported by this display server" al pedir el nombre de una tecla. | Salida de la consola durante TUT_01. | keyboard_get_keycode_from_physical no existe en el servidor de pantalla ficticio. | Corregido | STB_02
TD-01 | Defecto del test | WPN_05 | Falló la primera vez: etiquetas invertidas (Normal/Difícil) y pulsación de 3 frames, demasiado corta sin ventana. | Ejecución 1 del QA. | Script de prueba mal armado. Una sonda independiente en tiempo real confirmó que el juego se comporta bien. | Corregido en el test | WPN_05, WPN_08
TD-02 | Defecto del test | OBJ_01 | Falló la primera vez por exigir un 66% de botiquines cuando la lógica da ~50% con vida baja. | Ejecución 1 del QA. | Umbral del test demasiado estricto (el botín sí prioriza lo que falta). | Corregido en el test | OBJ_01
TD-03 | Defecto del test | CTL_01 | No se puede medir el modo del mouse sin ventana. | Ejecución 1 del QA. | El servidor de pantalla ficticio siempre devuelve el modo 0. | Resuelto ejecutando con ventana | CTL_01 (ventana)
RIESGO-01 | Pendiente | Audio | El juego no tiene ningún sonido: los deslizadores de audio ya funcionan, pero no hay nada que suene. | - | Faltan los archivos de audio. | Abierto | AUD_01 (Blocked)
RIESGO-02 | Pendiente | Balance | No se sabe cómo se siente el sigilo/dificultad para un jugador nuevo. | - | Requiere pruebas con personas. | Abierto | UX_01 (Not Executed)
RIESGO-03 | Pendiente | Entrada / Exportación | No se probó mando ni el ejecutable exportado. | - | No implementado / no ejecutado. | Abierto | INP_01, EXP_01